## Burndown Chart
Parámetros | Fecha inicio (editable) | 2025-10-02
| Fecha fin (editable) | 2025-10-24
| Issues totales (editable) | 28
Día | Fecha | Issues cerrados (hoy) | Cerrados acumulados | Pendientes (real) | Ideal (pendientes)
1 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 28 | 28
2 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 28 | 26.7273
3 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 28 | 25.4545
4 | 2025-10-05 | 0 | 0 | 28 | 24.1818
5 | 2025-10-06 | 3 | 3 | 25 | 22.9091
6 | 2025-10-07 | 2 | 5 | 23 | 21.6364
7 | 2025-10-08 | 1 | 6 | 22 | 20.3636
8 | 2025-10-09 | 4 | 10 | 18 | 19.0909
9 | 2025-10-10 | 1 | 11 | 17 | 17.8182
10 | 2025-10-11 | 2 | 13 | 15 | 16.5455
11 | 2025-10-12 | 2 | 15 | 13 | 15.2727
12 | 2025-10-13 | 1 | 16 | 12 | 14
13 | 2025-10-14 | 1 | 17 | 11 | 12.7273
14 | 2025-10-15 | 2 | 19 | 9 | 11.4545
15 | 2025-10-16 | 1 | 20 | 8 | 10.1818
16 | 2025-10-17 | 1 | 21 | 7 | 8.9091
17 | 2025-10-18 | 1 | 22 | 6 | 7.6364
18 | 2025-10-19 | 1 | 23 | 5 | 6.3636
19 | 2025-10-20 | 2 | 25 | 3 | 5.0909
20 | 2025-10-21 | 1 | 26 | 2 | 3.8182
21 | 2025-10-22 | 1 | 27 | 1 | 2.5455
22 | 2025-10-23 | 1 | 28 | 0 | 1.2727
23 | 2025-10-24 | 0 | 28 | 0 | 0
24 | 2025-10-25 | 0 | 28
25 | 2025-10-26 | 0 | 28
26 | 2025-10-27 | 0 | 28
27 | 2025-10-28 | 0 | 28
28 | 2025-10-29 | 0 | 28
29 | 2025-10-30 | 0 | 28
30 | 2025-10-31 | 0 | 28
31 | 2025-11-01 | 0 | 28
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1